## Sheet1
user storie | point d'effort | les taches | Amine | Amina | Mustapha | Youssef
- En tant que client je veux voir une application scrum pour plannifier le travail et ameliorer la productivite | 9.3 | Documentation sur figma | 2H | 1h | 4h | 1.5H
|  | crée d'une maquette | 4H | 5H | 3h | 3H
|  | Documentation sur bootstrap | 1.5H | 2h | 6h | 3H
|  | implementation de site web | 4H | 4h | 6h | 6H